## Übersicht
Checkliste Umwelt TBA P+R - Übersicht (für Details Blatt zwei beachten!)
Nr. | Umweltbereich | Amt | Variantenentscheid durch VD (no-goes, Linienführung, wichtige Kostentreiber) Prozess Nr. 620 Leitsystem TBA | Vorprojekt / Massnahmenprojkekt 1. Teil Prozess Nr. 631 / 632.01 Leitsystem TBA | Bauprojekt / Massnahmenprojekt 2. Teil Prozess Nr. 632 / 632.01 Leitsystem TBA | Landerwerb und Ausschreibung der Bauarbeiten Prozess Nr. 632.03 und 640 Leitsystem TBA (nur Massnahmen, welche nicht in der Vorlage der BB's 641.00.65 enthalten sind) | Standardmassnahmen Realisierung Prozess Nr. 650 Leitsystem TBA ALLE: Umsetzung der Massnahmen kontrollieren (Vorlage BB's und spezielle) | Standardmassnahmen Inbetriebnahme Prozess Nr.653 / 653.01 Leitsystem TBA
0) | Raumplanung | ARE | x
1a) | Luftreinhaltung und Klimaschutz | AWEL | x | x | x
1b) | Hitzeminderung | TBA | x | x | x
2 a) | Lärm (Verkehrslärm) | TBA | x | x | x |  | x | x
2 b) | Lärm (Baulärm) | TBA |  |  | x |  | x
3) | Erschütterungen | TBA |  |  | x | x | x
4a) | Nichtionisierende Strahlung: Strom | AWEL |  | x | x | x
4b) | Nichtionisierende Strahlung: Licht | AWEL | [5 empty] | x
5) | Grundwasser | AWEL | x | x | x |  | x
6) | Oberflächengewässer | AWEL | x | x | x | x |  | x
7) | Abwasser | AWEL |  | x | x |  |  | x
8) | Boden | ALN | x | x | x | x |  | x
9) | Belastete Standorte | AWEL | x | x | x | x |  | x
10) | Abfall, Entsorgung | AWEL |  | x | x |  | x
11) | Umweltgefährdende Organismen | AWEL |  |  | x |  |  | x
12) | Störfallvorsorge | AWEL | x | x | x |  |  | x
13) | Wald | ALN | x | x | x | x | x | x
14a) | Flora, Fauna, Lebensräume | ALN | x | x | x | x | x | x
14b) | Ökologischer Ausgleich | TBA/ALN | x
15) | Landschaft, Ortsbild und Städtebau | ARE | x | x | x
16) | Kulturdenkmäler, archäologische Stätten | ARE | x | x | x | x | x | x
x = in der entsprechenden Projektphase relevant (Variantenstudium: Potentielle no-goes)

## Details
Checkliste Umwelt TBA P+R - Details
Bei der Übernahme eines Projekts bzw. dem Start einer neuen Phase ist zu prüfen, ob die notwendigen Abklärungen der Vorphase durchgeführt worden sind. Das TBA pflegt in allen Projektierungsphasen die Zusammenarbeit mit den zum jeweiligen Zeitpunkt betroffenen Fachstellen. Es holt im Rahmen des Bauprojekts/Ausführungsprojektes sämtliche erforderlichen Beurteilungen der Fachstellen ein. Für die nachgelagerte Bauphase werden die Arbeiten, soweit es ihr Inhalt erfordert, in enger Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen vorgenommen. Das TBA integriert die umweltrelevanten Anträge sowie die massgebenden Merkblätter und Richtlinien in die Unternehmerausschreibungen und in die Werkverträge.
Nr. | Umweltbereich | Amt | Zuständige Stelle | GIS-Auszug / Quelle | Strategische Planung (VD/AFM) / Vorstudien (TBA/P+S) (no-goes, Linienführung, wichtige Kostentreiber) Prozesse Nr. 610 / 620 Leitsystem TBA | Vorprojekt / Massnahmenprojekt 1. Teil Prozess Nr. 631 / 632.01 Leitsystem TBA | Bauprojekt / Massnahmenprojekt 2. Teil Prozess Nr. 632 / 632.01 Leitsystem TBA | Landerwerb und Ausschreibung der Bauarbeiten Prozess Nr. 632.03 / 640 Leitsystem TBA (nur Massnahmen, welche nicht in den BB's / QL Unternehmer enthalten sind) | Standardmassnahmen Realisierung Prozess Nr. 650 Leitsystem TBA ALLE: Umsetzung der Massnahmen kontrollieren (BB's, QL Unternehmer und projektspezifische M.) | Standardmassnahmen Inbetriebnahme Prozess Nr.653 / 653.01 Leitsystem TBA
0) | Raumplanung | ARE | BD/ARE/Raumplanung/Gebietsbetreuer | Kantonaler Richtplan Siedlung und Landschaft, 28.10.2019 | Ist das Projekt im kantonalen oder regionalen Richtplan festgelegt? → Legitimation sicher stellen, ggf. durch Anpassung des Verkehrsrichtplans
Regionale Richtpläne
1a) | Luftreinhaltung und Klimaschutz | AWEL | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft - Sektion Klima und Mobilität/Thomas Stoiber (Verantwortlicher Verkehr) | Feinstaub (PM10)-Immissionen 2020 |  | Vermeidung konzentrierter Emissionen in dicht besiedeltem Gebiet (z.B. Strassenschluchten oder Tunnellüftungen). | Ggf. Berechnung der Luftschadstoff- und CO2-Emissionen sowie der Luftschadstoffimmissionen
|  |  |  | Feinstaub (PM2,5)-Immissionen |  | Bahntransport von Aushub prüfen: →Beträgt der Aushub beim Bauvorhaben mehr als 25 000 Festkubikmeter? →Liegt das Bauvorhaben in den Bezirken Affoltern, Dietikon, Hinwil, Horgen, Meilen, Pfäffikon, Uster, Winterthur und Zürich oder den Gemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Nürensdorf, Opfikon, Regensdorf, Rümlang und Wallisellen? Pflicht zum Bahntransport prüfen! siehe: Verordnung über den Bahntransport von Aushub und Gesteinskörnung https://www.zh.ch/bin/zhweb/publish/regierungsratsbeschluss-unterlagen./2021/119/PBG_StrG_Aend_BTV_BVV_Aend._3.2.21.pdf siehe auch 10) Abfall und Entsorgung | Wahl emissionsarmer Verfahren, Minimierung der Transportfahrten, Umstellung auf schadstoffarme Baufahrzeuge und Arbeitsmaschinen, ggf, Umstellung auf alternative Antriebe → siehe auch Bahntransportpflicht von Aushub (RRB 949 Weisung (Emissionsminderung von Fahrzeugen bei der Beschaffung und dem Betrieb durch die kantonale Verwaltung und beauftragte Unternehmen) Beachtung Ziff. 13: Anforderungen an die Fahrzeuge beauftragter Unternehmen (ehemals Ziff. 5) gültig ab 1 Jan. 2022.)
|  |  | https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/umweltschutz-auf-baustellen/luftreinhaltung-auf-baustellen.html | NO2-Immissionen 2020
1b) | Hitzeminderung | TBA/AWEL | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft - Sektion Klima und Mobilität | Hitzebelastung im Strassenraum | Wegleitung Hitzeminderung ist in der Planung bei Strassenprojekten zu berücksichtigen
2 a) | Lärm (Verkehrslärm) | TBA | Tiefbauamt- Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm | Strassenlärm | Iterative Planung und Massnahmenprüfung gemäss separten Projektprozess P+S / P+R / SI und Fachstelle Lärmschutz (FALS) | Falls sich lärmempfindliche Gebäude oder unüberbaute Bauzonen im Projektperitmeter befinden Beizug der FALS zur Abklärung der Sanierungspflicht, der wesentlichen Änderung und der Anforderungen für Lärmschutzmassnahmen | Detailanalysen FALS: Durchführung der Lärmermittlung und Beurteilung →Vorhaben von Strassenoberflächen mit Unebenheiten (z.B. Bushaltestelle mit Betonplattenfugen) im Abstand von weniger als 10 m von Gebäuden: Detailabklärungen in Zusammenarbeit mit der FALS → Projektperimeter ≥ 150 m: Prüfung Massnahmen an der Quelle (Temporeduktion, lärmarmer Belag) → sind keine Lärmschutzmassnahmen möglich, Beantragung von Erleichterungen und Abklärung von Voraussetzungen zum Einbau von Schallschutzfenstern eventuell akustisches Projekt und Dimensionierung Beispiele für wesentliche Änderungen: baulicher Eingriff bis zur Fundation, die Strassenachse wird verschoben, die Strasse wird breiter, eine neue LSA, ein neuer Kreisel, Mehrverkehr >20 % | Um Vogelschlag zu vermeiden, werden alle durchsichtigen Lärmschutzwände gestützt auf die Empfehlungen der Vogelwarte Sempach (Vogelfreundliches Bauen mit Glas) vogelfreundlich ausgeführt (u.a. Art. 18 Abs. 1 NHG), oder durch Begrünung mit einheimischen standortgerechten Arten (z.B. Bäume und Sträucher) in die Landschaft integriert (Art. 3 NHG resp. für BLN Art. 6 NHG. |  | Bei der Realisierung von Lärmschutzmassnahmen Pläne des ausgeführten Bauwerks an FALS
2 b) | Lärm (Baulärm) | TBA | Tiefbauamt- Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm | Baustellen Kantonsstrassen |  |  | Festlegen der Massnahmenstufen für Bauarbeiten und Bautransporte A, B oder C gemäss der geltenden Baulärm-Richtlinie (BLR) des BAFU. Ist das Bauprojekt heikel in Bezug auf Baulärm? Z.B. geringe Distanz zu lärmbetroffenen Nachbarschaft, lange Dauer, Nacht- und Wochenend-arbeiten, lärmintensive Bauverfahren (z.B. Betonabtrag mit Höchstdruckwasser-strahltechnik)? → Baulärmkonzept, welches Bestandteil der strassenrechtli-chen Projektfestsetzung ist und in den weiteren Projektierungsschritten laufend verfeinert wird |  | Anwohnerinformation vor Baubeginn. Wiederholung bei Nachtarbeiten und besonders lärmintensiven Bauphasen
3) | Erschütterungen / abgestrahlter Körperschall | TBA | Tiefbauamt - Fachstelle Lärmschutz, Erschütterungen |  |  |  | Kommen erschütterungsintensive Bauverfahren zur Anwendung? • Rammen, Vibrieren: <60 m • Vibrowalzen, Plattenvibration: <40 m • Abbauhammer: <50 m • Schwerer Bauverkehr auf unebenen Baupisten: <50 m • Sprengungen: < 80 m → Prüfen alternativer Verfahren, ggf. Beweissicherung (Rissprotokolle), Überwachungs- und Schutzmassnahmen vorsehen. Zeitliche Einschränkung der erschütterungsrelevanten Arbeiten Bei Strassen mit Schwerverkehr: Gibt es Unebenheiten (Diletationsfugen o.ä.) im Nahbereich (<10 m) lärmempfindlicher Gebäude? → Nachweis erbringen, dass keine schädlichen oder lästigen Auswirkungen entstehen | Massnahmen zur Reduktion der Erschütterungen und zeitliche Einschränkungen in Submission berücksichtigen Vergabe der Beweissicherung und der Überwachungsmassnahmen | Anwohnerinformation vor Baubeginn. Wiederholung bei Nachtarbeiten und besonders lärmintensiven Bauphasen
4) | Nichtionisierende Strahlung: Strom | AWEL | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft - Sektion Strahlung | Energieplan des Kantons Zürich (Thema Stromanlagen wählen) |  | Der Immissionsgrenzwert der NISV muss überall eingehalten werden, wo sich Personen - auch kurzfristig - aufhalten können. Liegt das Bauprojekt innerhalb des NIS-Korridors einer Hochspannungsanlage, ist vor Bewilligung des Projekts die Betreiberin der Hochspannungsanlage anzuhören, wenn neue Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) entstehen. | Einhaltung der Immissionsgrenzwerte bei Hochspannungsanlagen (BSA) resp. der Anlagegrenzwerte, falls Orte betroffen sind, an welchen sich Menschen regelmässig länger aufhalten (OMEN). | Berücksichtigung der Grenzwerte in der Submission von Hochspannungsanlagen
| Nichtionisierende Strahlung: Licht | AWEL | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft - Sektion Strahlung |  |  | Sind für die Bau- oder Betriebsphase Beleuchtungen geplant, so erfolgt Planung und Betrieb nach dem aktuellsten Stand der Technik und unter Berücksichtigung der sicherheitstechnischen Aspekte nach den Vorgaben der Norm SN 586 491 "Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum" (Norm SIA 491:2013) und jenen der Vollzugshilfe «Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen» des Bundesamts für Umwelt BAFU (2021) so auszugestalten, dass lästige oder schädliche Auswirkungen und unnötige Lichtemissionen vermieden werden. Planung und Ausgestaltung orientiert sich ausserdem an SN EN 13201 "Strassenbeleuchtungen sowie "ergänzende richtlinie der Schweizer Licht Gesellschaft SLG 202. Liegt das Projekt angrenzend zu einem naturnahen Bereich (Gehölz/Hecke/Gewässer usw.) und/oder führt es zur Beleuchtung eines solchen Bereichs? Bei zu erwartenden negativen Auswirkungen auf Arten und Lebensräume sind (im Rahmen eines Beleuchtungskonzepts und allenfalls unter Beizug einer biologischen Fachperson) Massnahmen zur Verminderung bzw. Vermeidung unnötiger Lichtemissionen darzulegen. | Konkretisierung der Schutzmassnahmen, z.B. Dynamische Beleuchtung, Lichtspektrum, Blenden, etc. |  |  | Betrieb nach notwendigen Mindestanforderungen Überbeleuchtung wird grundsätzlich vermieden.
5) | Grundwasser | AWEL | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft - Abteilung Gewässerschutz - Sektion Grundwasser | Grundwasserkarte (Hochwasserstand) |  | Praxis Kt. ZH: Falls erforderlich, können Infrastrukturbauten bis auf den mittleren Grundwasserspiegel bewilligt werden. Durch gezielte Ersatzmassnahmen muss jedoch in der Regel die vorhandene Durchflusskapazität bei Hochwasser wieder hergestellt werden. Nachweis erbringen | Gibt es Einbauten unter den Hochwasserstand? Wenn ja: → Festlegen geeigneter Bauverfahren → Vermeidung qualitativer Beeinträchtigungen (z.B. durch Betonzuschlagsmittel) → Überwachung in Absprache mit dem AWEL vorsehen |  | Information AWEL vor Grundwasserabsenkungen. Nachführen der Pumpenkontrolle und Dokumentation Einhalten der «Allgemeinen Nebenbestimmungen für das Bauen im Grundwasser und Grund-wasserabsenkungen», AWEL, Dezember 2004 Es werden die Bestimmungen der "Allgemeinen Nebenbestimmungen für die Ausführung von Bauten in Grundwasserschutzzonen (Zone S)" vom Januar 2010 sowie insbesondere die Bestimmungen der jeweiligen lokalen Grundwasserschutzzonenreglemente angewendet.
|  |  |  | Grundwasserkarte (Mittelwasserstand) | Praxis Kanton ZH: Ausnahmebewilligungen für das Erstellen von Bauten unterhalb des mittleren Grundwasserspiegels können nur erteilt werden, falls zwingende Gründe dies erfordern und der Eingriff möglichst gering bzw. randlich erfolgt. | Praxis Kanton ZH: Ausnahmebewilligungen für das Erstellen von Bauten unterhalb des mittleren Grundwasserspiegels können nur erteilt werden, falls zwingende Gründe dies erfordern und der Eingriff möglichst gering bzw. randlich erfolgt. → Nachweise erbringen | Detailplanung der Grundwasserersatzmassnahmen (i.d.R. Einbau gut durchlässiger Schichten).
|  |  |  | Gewässerschutzkarte | Sind Grundwasserschutzzonen S1 betroffen? Wenn ja: → Nicht bewilligungsfähig, umfahren! - Sind Grundwasserschutzzonen S2 oder Grund-wasserschutzareale betroffen? → Nur bei wichtigen Gründen möglich, wenn eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann → Bewilligungsfähigkeit mit AWEL klären | Sind Grundwasserschutzzonen S3 betroffen? Wenn ja: → Keine Anlagen unter den Hochwasserspiegel → Erhaltung der Deckschicht → Keine Versickerung von Strassenabwasser | Sind Grundwasserschutzzonen betroffen? Wenn ja: → Keine grossflächigen Grundwasserabsenkungen. → Kein Einbau von Recyclingbaustoffen → Umsetzung fehlender Schutzmassnahmen Sind Gewässerschutzbereiche AU betroffen? Wenn ja: → Abstand von mind. 2 m zum Hochwasserspiegel bei Recyclingbaustoffen einhalten |  | Einhalten der die «Allgemeine(n) Nebenbestimmungen für die Ausführung von Bauten in Grundwasserschutzzonen (Zone S)» vom Januar 2010 sowie insbesondere der Bestimmungen der jeweiligen lokalen Grundwasserschutzzonenreglemente. Chemische und bakteriologische Analysen der betroffenen Trinkwasserfassung vor Beginn sowie frühestens 10 Tage nach Abschluss der Bauarbeiten sowie während der Bauphase in der vorgesehenen Periodizität. Übermittlung der Analysenresultate ans AWEL, Abteilung. Gewässerschutz. | Prüfung sämtlicher Leitungen gemäss der SIA-Norm 190 mit Wasser auf ihre Dichtheit und Zustellung des Prüfprotokolls ans AWEL, Abt. Gewässerschutz.
6) | Oberflächengewässer und aquatische Ökosysteme | AWEL | BD/AWEL/Wasserbau/Beratung und Bewilligungen/Gebietsverantwortlicher Wasserbauinspektor | Öffentliche Oberflächengewässer und Wasserrechte | Bei öffentlichen Gewässern (auch eingedolten) ist der Gewässerabstand einzuhalten (Ausnahme: standortgebundene Anlagen wie Wanderwege und Verkehrsübergänge). → Berücksichtigung in der Linienführung oder Gewässerverlegung vorsehen | Bei öffentlichen Gewässern (auch eingedolten) ist der Gewässerabstand einzuhalten (Ausnahme: Wanderwege und Querungen) → Projekt derart auslegen, dass dieses eingehalten werden kann. Ist dies nicht möglich: Absprache mit AWEL, ob eine Ausnahmebewilligung erteilt oder das Gewässer verlegt werden kann Ist ein Durchlass vorhanden? → Gewässerdurchlässe werden nach der VSS Norm SN 640 696 "Faunagerechte Gestaltung von Gewässerdurchlässen" gebaut, resp. saniert (Schutz von einheimischen Tierarten nach Art. 18 Abs. 1ter NHG). → Bauliche Massnahmen die Gewässer tangieren müssen mit der Fischerei- und Jagdverwaltung geplant und durchgefüht | - Bauliche Eingriffe im Gewässerraum vorgesehen? Wenn ja: → Planung in Absprache mit dem AWEL, ggf. Wasserbauprojekt parallel erarbeiten und koordiniert auflegen Praxishilfe Wasserbau (AWEL, 2018), Ein Leitfaden für Planer und Behörden | Es gelten die Allgemeine Nebenbestimmungen für Wasserbauten vom 25. Januar 1993 (Fassung vom 21. Januar 2005). | Information AWEL über Baubeginn und -ende | Abnahme der Wasserbauten
|  |  |  | ÖREB-Kataster | Bei öffentlichen Gewässern (auch eingedolten) ist der Gewässerabstand, auch kommunale Gewässerabstandslinie, einzuhalten (Ausnahme: standortgebundene Anlagen wie Wanderwege und Verkehrsübergänge). → Berücksichtigung in der Linienführung oder Gewässerverlegung vorsehen | Bei öffentlichen Gewässern (auch eingedolten) ist der Gewässerabstand einzuhalten (Ausnahme: Wanderwege und Querungen) → Projekt derart auslegen, dass dieses eingehalten werden kann. Ist dies nicht möglich: Absprache mit AWEL, ob eine Ausnahmebewilligung erteilt oder das Gewässer verlegt werden kann | - Bauliche Eingriffe im Gewässerraum vorgesehen? Wenn ja: → Planung in Absprache mit dem AWEL, ggf. Wasserbauprojekt parallel erarbeiten und koordiniert auflegen Praxishilfe Wasserbau (AWEL, 2018), Ein Leitfaden für Planer und Behörden | Es gelten die Allgemeine Nebenbestimmungen für Wasserbauten vom 25. Januar 1993 (Fassung vom 21. Januar 2005). | Information AWEL über Baubeginn und -ende | Abnahme der Wasserbauten
|  |  |  | Gewässerökomorphologie |  | Der ökomorphologischer Zustand eines Gewässers soll nicht verschlechtert werden. | ggf. Planung zur Erhaltung-/Verbesserung der Ökomorphologie
|  |  |  | Gefahrenkarte Naturgefahren | Wenn möglich Meidung blauer und roter Gefahrenbereiche | Kommt das Projekt in einen Gefahrenbereich zu liegen? Wenn ja: → Notwendigkeit von Schutzmassnahmen prüfen. Weisen sämtliche Durchlässe/Eindolungen im Bereich der Strasse eine ausreichende Durchflusskapazität im Hochwasserfall auf? Wenn nein: → Anpassung in Absprache mit dem AWEL vorsehen | Ggf. Objektschutzmassnahmen in Gefahrenbereichen planen
7) | Abwasser | AWEL | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abteilung Gewässerschutz, Sektion Siedlungsentwässerung | Staatsstrassenentwässerung (Bezug über PL TBA) |  | Bei Neubau, Ausbau, Oberbauerneuerung, baulicher Unterhalt, Sanierung von Entwässerungsanlagen oder Strassenabschnitt in einer Gewässerschutzzone muss die Strassenentwässerung auf ihre Zulässigkeit überpüft werden (vergleiche Dokumentenset Strassenentwässerung auf www.tba.zh.ch). Ev. Erstellen eines Entwässerungskonzepts über den gesamten Entwässerungsabschnitt. Einplanen der notwendigen Flächen. | Planung der Strassenentwässerung gemäss Teil 2 Dokumentenset Strassenentwässerung auf www.tba.zh.ch. Ggf. benachbarte Strassenabschnitte miteinbeziehen. |  |  | Dokumentation der Entwässerungsanlagen ans AWEL. Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA) sind nach ihrer Fertigstellung durch eine Fachperson einer Funktionskontrolle zu unterziehen. Entwässerungsanlagen sind gemäss SIA 190 Anhang A auf ihre Dichtigkeit zu prüfen.
8) | Boden | ALN | Amt für Landschaft und Natur/Fachstelle Bodenschutz - Sektion Bodennutzung | Prüfperimeter Bodenverschiebung (PBV) |  | Verschiebung von > 50 m³ (fest) Bodenverschiebung aus dem Projektperimeter? → Schadstoffuntersuchungen* und grobe Bodenbilanz (nach Möglichkeit Verwertung im Projekt, Ermittlung der Entsorgungskosten) Beschreibung des Umgangs mit Boden: → Heutige Nutzung, Bodenabtragsflächen, Zwischenlagerung, Rekultivierungsflächen, Bodenverwertung** / -entsorgung. *Durch Fachperson Bodenverschiebung. Keine Schadstoffanalysen notwendig, wenn Boden im Projektperimeter innerhalb PBV verschoben werden kann. Bestehende Untersuchungen in Bodenarchiv (Logo) konsultieren ** Verwertungspflicht für unbelasteten, intakten Boden. Ab ca. 1000 m3 Verwertungsprojekt (Schaffung von FFF) prüfen | Erstellung einer detaillierten Bodenbilanz, Berücksichtigung der Entsorgungskosten im KV. Bodeneingriffe >1000 m³? → Erstellen eines Bodenprojekts gemäss Merkblatt der FaBo. Genehmigung vor Projektauflage. Terminprogramm: Bodeneingriffe im Sommerhalbjahr einplanen (insb. auf Landwirtschaftsflächen). | Bodeneingriffe ab 5000 m2: BBB beauftragen. Begrünung der betroffenen Böden (rechtszeitig vor Baubeginn) und Folgebewirtschaftung mit Landerwerb regeln. | Bodeneingriffe ab 5000 m2 Begleitung der Arbeiten durch BBB. | Abnahme der Rekultivierungen mit FaBo Ausführungspläne (GIS-kompartibles File) mit Geometrien der Bodeneingriffe an die FaBo Sicherstellen der Folgebewirtschaftung Schlussabnahme nach Abschluss der Folgebewirtschaftung mit FaBo Bodenuntersuchungen an PL Umwelt für Aufnahme ins Bodenarchiv (Logo)
|  |  |  | Fruchtfolgeflächen (FFF) | Linienführung so, dass Verlust an FFF minimiert wird. | Ausweisen der temporären und dauerhaften FFF-Verluste. Bei grossem Überschuss an unbelastetem Ober- und Unterboden: Wenn möglich Verwertungs-/ Kompensationsprojekt im Rahmen des Projekts erarbeiten. Sonst Verwertungspflicht für Unternehmer und Kompensation über FFF-Konto des TBA | Sicherstellung der FFF-Kompensation und Wiederherstellung |  |  | Abgabe PAW Bodeneingriffe an die FaBo ggf. Abrechnen des FFF-Verlustes mit PL Umwelt
9) | Belastete Standorte | AWEL | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft - Sektion Altlasten | Kataster der belasteten Standorte (KbS) | Ist ein sanierungsbedürftiger belasteter Standort betroffen? Wenn ja: → Umfahren oder sicherstellen, dass eine Sanierung nicht erschwert wird, z.B. durch Dekontamination (Kosten!). Ist ein untersuchungsbedürftiger Standort betroffen? Wenn ja: → Umfahren oder Untersuchung notwendig (Zeit!) Ist ein überwachungsbedürftiger Standort betroffen? Wenn ja: → Vorgehen mit AWEL festlegen | Ist ein sanierungsbedürftiger belasteter Standort betroffen? Wenn ja: → Sicherstellen, dass eine Sanierung nicht erschwert wird, z.B. durch Dekontamination (Kosten!). Absprache mit AWEL Ist ein untersuchungsbedürftiger Standort betroffen? Wenn ja: → Untersuchung notwendig. Absprache mit AWEL Ist ein überwachungsbedürftiger Standort betroffen? Wenn ja: → Vorgehen mit AWEL absprechen | Sämtliche belasteten Standorte: →Mindestens einen Monat vor Beginn der Bauarbeiten ist dem AWEL das von der Bauherrschaft und der Altlastenfachperson unterzeichnete Zusatzformular "Belastete Standorte / Altlasten (inkl. Neobiota belastete Standorte)" und ein Aushubbegleit- Entsorgungskonzept zur Kenntnis einzureichen. (Organigramm der Beteiligten und Beschreibung der Menge und qualität der anfallenden belasteten Bauabfälle sowie Entsorgungswege) Berücksichtigung im MBK und im Kostenvoranschlag | Berücksichtigung der Entsorgung belasteten Materials im Mengengerüst Begleitung der Aushubarbeiten vergeben → Nur bei einer Aushubmenge von 50m3<, ansonsten sorgt die Bauherrschaft in Eigenverantwortung für die fachgerechte Entsorgung Bewilligung zur Veräusserung/ Teilung, wenn KbS-Standort betroffen (für belastete Standorte, die weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig sind, besteht eine Allgemeinbewilligung) | Begleitung der Arbeiten durch Altlastenfachperson | Eintrag im Altlasten-Informationssystem ALIS und in der SanDat-Datenbank des BAFU Schlussbericht oder Sanierungsbericht (bei sanierungssbedürftigen Standorten)
10) | Abfall, Entsorgung | AWEL | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft - Sektion Abfallwirtschaft/André Leumann |  |  | Liegt das Bauvorhaben in einem Gebiet* ( § 3 BTV) mit Pflicht zum Bahntransport und fällt mehr als 25'000 Festkubikmeter Aushub an, ist das Zusatzformular «Bahntransport von Aushub und Gesteinskörnung - Nachweis der Aushubmenge» auszufüllen und dem AWEL einreichen (§ 5 BTV). (* Bezirke: Affoltern, Dietikon, Hinwil, Horgen, Meilen, Pfäffikon, Uster, Winterthur und Zürich sowie Gemeinden: Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Nürensdorf, Opfikon, Regensdorf, Rümlang und Wallisellen.) | Fallen im Projekt voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfälle an oder sind Abfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen wie polychlorierte Biphenyle (PCB), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei oder Asbest zu erwarten, wird ein Entsorgunsskonzepts gemäss sia 430 erstellt. Berücksichtigung im Materialbewirtschaftungskonzept und Kostenvoranschlag. Hilfsmittel: für Gebäudeschadstoffe: Checkliste Gebäudeschadstoffe mit Entsorgungskonzept, BAFU 2020, www.polludoc.ch/de Erstellen eines Transportkonzepts (§ 5 Abs. 4 BTV) (https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfallwirtschaft/bauabfall/uebersicht/leitfaden_transportkonzept_bahntransportpflicht_10_5_2021.pdf) Bei Projekten mit besonders grossem Anfall von Abfällen wie Tunnelbauten wird das Entsorgungskonzept dem AWEL, Sektion Abfallwirtschaft zur Stellungnahme eingereicht. | Entsorgungs- und Transportkonzept bei der Ausschreibung berücksichtigen. | Kontrolle und Umsetzung des Entsorgungskonzepts (Art. 16 VVEAF) und des Transportkonzepts (§ 5 BTV). VeVa-Betriebsnummern für Baustellen des TBA: Staatsstrassen: 0261 02125 Nationalstrassen: 0250 00159
11) | Umweltgefährdende Organismen | AWEL | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft - Sektion Biosicherheit/Katharina Fischer | Hinweiskarte Neophytenverbreitung |  |  | Abklärungen zum Vorkommen von invasiven Neophyten (insbesondere Asiatischer Staudenknöterich, Essigbaum, Ambrosia, Riesenbärenklau, Schmalblättriges Greiskraut, Erdmantelgras, Drüsiges Springkraut, Sommerflieder, Kanadische Goldrute) gemäss Anhang 2 FrSV auf sämtlichen vom Projekt betroffenen Flächen inkl. benachbarte Bereiche im Zeitraum von Mai - Oktober (Vegetationsperiode) Sind solche vorhanden: → Berücksichtigung im MBK und Kostenvoranschlag (fachgerechte Entsorgung): Verwertung belastetes Aushubmaterial am Ort der Entnahme nur in Absprarche mit TBA | Die Übergabe der Kontrolle und Bekämpfung von invasiven Neophyten (Pflege der Grünflächen) an den regulären Unterhalt ist so zu organisieren, dass eine lückenlose Pflege sichergestellt ist → Absprache mit SI/UR. I.d.R. Initialpflege und Kontrolle während 5 Jahren z.B. zusammen mit Begrünung beauftragen | Asiatischer Staudenknöterich und Essigbaum: Begleitung durch befugten Altlastenberater Für Ambrosia, Riesenbärenklau, Schmalblättriges Greiskraut gilt die Bekämpfungspflicht Erdmantelgras, Drüsiges Springkraut, Sommerflieder, Kanadische Goldrute: Korrekter Umgang in Eigenverantwortung Gegenüber dem Abnehmer ist eine Belastung des Bodens/ Aushubs mit Asiatischen Staudenknöterisch, Essigbaum, Ambrosia, Riesenbärenklau oder Erdmantelgras gemäss VVEA Art. 16 zu deklarien, entsprechende Deklarationsformular bei Fabo - Boden: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bodenschutz/sachgerechter-umgang-mit-boden/merkblatt_umgang_mit_boden_bei_bauvorhaben.pdf oder beim AWEL - Bauen auf Standorten mit Neophyten: https://www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-standorte-mit-neophyten.html#-1849256535 | Kontrolle und ggf. Nachbehandlung sicher stellen
12) | Störfallvorsorge | AWEL | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft - Sektion Betrieblicher Umweltschutz und Störfallvorsorge/Philippe Kindler | Chemie-Risikokataster Die Resultate des Screenings für bestehende Durchgangsstrassen, die der StFV unterstellt sind, können beim SI/Fachstelle Sicherheit bezogen werden. | Ist eine neue Hochleistungsstrasse (HLS; DTV > 50'000) in der Nähe eines Objekts mit hohem Gefahrenpotential (Hochdruckgasleitungen, grosse chemische Betriebe) geplant? Ist eine Durchgangsstrasse mit DTV > 10'000 in dicht besiedelten Gebiet (< 150 Personen/ ha) geplant? Ist eine Durchgangsstrasse mit DTV > 5'000 im Abstand ≤ 500 m zu einer Grundwasserfassung geplant? Wenn ja: → Kontaktaufnahme mit AWEL Störfallvorsorge zur Abklärung, ob das Risiko tragbar ist | Bei Neu-, Aus- und Umbauprojekten oder bei Unterhaltsprojekten von störfallrelevanten Strassen, die über die routinemässige Instandhaltung hinausgehen: → Aktualisieren des Screenings nach StfV in Absprache mit PL Umwelt / SiBe ZH. Angaben zu den Sicherheitsmassnahmen, zum Verkehrsaufkommen und zu den zu erwartenden Personendichten im Nahbereich (< 50 m) → Screening ergibt untragbares Risiko: Kontaktaufnahme mit AWEL Störfallvorsorge zur Abklärung weiteres Vorgehen, allenf. Erstellen eines separaten Kurzberichts | - AWEL verfügt aufgrund erhöhter Wahrscheinlichkeit eines Störfalls mit schweren Schäden (Ergebnis des Screenings/ Kurzberichts aus Vorphase) Durchführung einer Risikoanalyse - Vorsehen der notwendigen Massnahmen zur Reduktion des Störfallrisikos (Entwässerung, Rückhaltevolumen, Störfallschieber, Abdichtungen gegenüber Schutzzonen, Abirrschutz, Fluchtwege, etc.) |  |  | Dokumentation der Ausführung der Massnahmen ans AWEL und an die Ereignisdienste Einsatzplanung für Autobahnen, wichtige weitere HLS und Tunnel aktualisieren
13) | Wald | ALN | Amt für Landschaft und Natur - Abteilung Wald - zuständiger Kreisforstmeister | ÖREB-Kataster (Thema Wald) Waldgrenzen/Waldabstandslinien | Sind Rodungen notwendig? Wenn ja: → Minimieren → Prüfen, ob Voraussetzungen, insbesondere Standortgebundenheit und überwiegendes öffentliches Interesse gegeben sind | Sind mutmasslich Waldflächen vom Projekt betroffen? Wenn ja: → Waldfeststellung mit Kreisförster → Rodungsbilanz und Suche Realersatzflächen in der Gegend → Ev. Beanspruchung Stotterflächen in Absprache mit TBA/P+R/PL Umwelt (Sarah Marthaler) → Sämtliche Massnahmen im Wald (Rodungen, Aufforstungen und Ersatzmassnahmen) werden in Zusammenarbeit mit dem für den Vollzug zuständigen kantonalen Forstdienst geplant und durchgeführt. | Ausarbeitung, koordinierte Auflage und Einreichung des Rodungsgesuchs resp. der forstrechtlichen Bewilligung sowie der baurechtlichen Ausnahmebewilligung für Bauten im Unterabstand (gesetzl. Waldabstandslinie 30m, bei Wohnbauten 15 m, Anlagen, wie z.B. Pool 10 m und Carport 5 m). Hilfsmittel Leitsystem TBA: 632.02 Rodungen | Vergabe der Rodungs- und Aufforstungs-, sowie Pflegearbeiten. Die Bewaldung der Aufforstungsfläche wird mit standortgerechten Baum- und Straucharten sichergestellt (Art. 7 WaG, Art. 4 Abs. 1 Bst. a der Verordnung über forstliches Vermehrungsgut. | Für die Umsetzung einer nachteiligen Nutzung / Waldabstandsunterschreitung wird der kantonale forstdienst einbezogen. 'Holzereiarbeiten werden nicht während der Fortpflanzungszeit der wildlebenden Säugetiere und Vögel (1. April bis 31. Juli) und unter Berücksichtigung der Winterruhe der Fledermäuse ausgeführt (Art. 20 Abs. 2 Bst. a NHV [21]). Durchführung der Rodungsarbeiten i.d.R. zwischen November und Februar, ausnahmsweise Oktober. Müssen einzelne Bäume zu anderen Zeiten gefällt werden sind folgende Massnahmen zu treffen: → Info Birdlife Zürich (geschaeftsfuehrung@birdlife-zuerich.ch, 044 461 65 60) → Info Fledermausschutzbeauftragte Kt. ZH (fledermausschutz.zh@gmx.ch, 052 214 26 88) → Ggf. absuchen durch Spezialisten auf Vogelbrutnester und Baumhöhlen (potentielle Fledermausunterschlüpfe). Im Winter bei Baumhöhlen bei der Fällung bei Höhlenbäumen besonders vorsichtig vorgehen. Nach der Fällung Baumhöhlen ausleuchten → Falls Fledermäuse im Innern sichtbar sind: Loch zustopfen und umgehend Nottelefon kontaktieren 079 330 60 60. Flüchtende Fledermäuse in Schachtel verpacken und umgehend Nottelefon kontaktieren (siehe https://fledermausschutz.ch/erste-hilfe) Realersatz (i.d.R. Aufforstung) in Absprache mit dem kantonalen Forstdienst | Nach Abschluss der Rodungs- und Bauarbeiten (inkl. Rodungsersatz) wird der Kreis- und Revierförster (evtl. Waldeigentümer) zu einer Abnahme eingeladen (Art. 7 Abs. 2 WaV). Falls Flächenbilanz noch nicht erfolgt ist: → Rodungs- und Aufforstungsbilanz gemäss Hilfsmittel Leitsystem TBA 632.02.01 Während der Bauphase sowie fünf Jahre nach Abschluss der Arbeiten für die Ersatzaufforstungen, müssen auf diesen Flächen das Aufkommen von invasiven Pflanzen und Konkurrenzvegetation wie Brombeere, Goldrute, Sommerflieder, Bärenklau etc. Dies erfolgt durch regelmässige Kontrollen bzw. entsprechende Massnahmen. Fünf Jahre nach Abschluss der Arbeiten für die Ersatzaufforstungen werden die Flächen einer Erfolgskontrolle durch den kantonalen Forstdienst unterzogen. Anlässlich dieser Erfolgskontrolle wird auch festgestellt, ob die Bekämpfung der invasiven Pflanzen und der Konkurrenzvegetation weiterzuführen ist und dies für welche Zeitdauer.
14a) | Flora, Fauna, Lebensräume | ALN | Amt für Landschaft und Natur - Fachstelle Naturschutz/Gebietsbetreuung überkommunale Naturschutzgebiete | Bundesinventare (Naturschutz); | Werden nationale Inventargebiete temporär oder dauerhaft tangiert? Gibt es wesentliche Änderungen an Anlagen in der Nähe eines Schutzgebietes? Wenn ja: → Moore und Moorlandschaften: Absoluter Schutz ohne Interessenabwägung → Sicherstellen, dass keine indirekte Beeinträchtigung (Hydrologie, Schadstoffe, Lärm, etc.) erfolgt → Übrige (Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen, Auen): Abweichung vom Schutzziel nur für standortgebundene Vorhaben, mit einem überwiegenden öffentlichen Interesse von nationaler Bedeutung Alle: Umfassende Schutz- und Ersatzmassnahmen bei Bauten in der Nähe einberechnen | Werden nationale Inventargebiete temporär oder dauerhaft tangiert? Gibt es wesentliche Änderungen an Anlagen in der Nähe eines Schutzgebietes? Wenn ja: → Erhebung IST-Zustand aller tangierten Lebensräume durch Vegetationsökologen plus Einstufung Schutzwert (Karte Vegetation IST-Zustand nach Derlarze und Gonseth) → Suche ausreichender Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Absprache mit der Fachstelle Naturschutz (FNS) | Konkretisierung und rechtliche Sicherung der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Absprache mit der FNS. Erarbeitung eines Pflege- und ggf. Erfolgskontrollkonzepts. | Submission der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen und ggf. der Pflegearbeiten | Umsetzung der Massnahmen sicherstellen und kontrollieren. | Abnahme der Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen, Entwicklungspflege, Erfolgskontrolle und allfällige Nachbesserungen
|  |  |  | Schutzanordnung Natur und Landschaft | Schutzgebiete nach Möglichkeit umfahren. Ansonsten: Abklären, ob Ausnahmemöglichkeit gegeben ist (Voraussetzung: Überwiegendes öffentliches Interesse). → Berücksichtigung der Kosten für Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen. | Werden überkommunale Naturschutzgebiete temporär oder dauerhaft tangiert? Gibt es wesentliche Änderungen an Anlagen in der Nähe eines Schutzgebietes? Wenn ja: → Vorprojekt: Erhebung IST-Zustand aller tangierten Lebensräume durch Vegetationsökologen plus Einstufung Schutzwert (Karte Vegetation IST-Zustand nach Derlarze und Gonseth) →Anpassung der SVO und Suche nach Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Absprache mit ALN/FNS | Konkretisierung und rechtliche Sicherung der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Absprache mit der FNS. Erarbeitung eines Pflege- und ggf. Erfolgskontrollkonzepts. | Submission der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen und ggf. der Pflegearbeiten | Umsetzung der Massnahmen sicherstellen und kontrollieren. | Abnahme der Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen, Entwicklungspflege, Erfolgskontrolle und allfällige Nachbesserungen
|  |  |  | Überkommunale Naturschutzobjekte und schützenswerte Gebiete im Kanton Zürich (über PL TBA) | Sind weitere Schutzobjekte nach NHG Art. 18 (Einzelbäume, Hecken, Trockensteinmauern, Südböschungen, Magerstandorte) bzw. ohne SVO betroffen? → Berücksichtigung der Kosten für Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen | Sind weitere Schutzobjekte nach NHG Art. 18 (Einzelbäume, Hecken, Trockensteinmauern, Südböschungen, Magerstandorte) bzw. ohne SVO betroffen? →Erhebung IST-Zustand aller tangierten Lebensräume durch Vegetationsökologen plus Einstufung Schutzwert (Karte Vegetation IST-Zustand nach Derlarze und Gonseth) → Suche geeigneter Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Absprache mit der FNS. | Konkretisierung und rechtliche Sicherung der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Absprache mit der FNS. Erarbeitung eines Pflege- und ggf. Erfolgskontrollkonzepts. | Submission der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen und ggf. der Pflegearbeiten
|  | ARE | Amt für Raumentwicklung | Kantonaler Richtplan Siedlung und Landschaft | Sind Landschaftsverbindungen betroffen? Wenn ja: → Möglichst gleichzeitige Umsetzung der Verbind-ung gemäss Richtplan und Studie Landschaftsverbindungen. Sonst: Sicherstellen, dass keine Verschlechterung erfolgt | Planung der Landschaftsverbindung und/oder der Schutzmassnahmen in Absprache mit der FNS. | Konkretisierung Landschaftsverbindung und rechtliche Sicherung der Massnahmen ausserhalb des Strassenperimeters. | Submission Realisierung Landschaftsverbindung und ggf. der Pflegearbeiten
|  |  |  | Regionaler Richtplan | Sind ökologische Vernetzungskorridore betroffen? Wenn ja: → Keine Verschlechterung, wenn möglich Verbesserung der Situation. | Definition von Massnahmen in Absprache mit der FNS. | Konkretisierung ökol. Vernetzung und rechtliche Sicherung der Massnahmen ausserhalb des Strassenperimeters. | Submission der Massnahmen zur ökol. Vernetzung und ggf. der Pflegearbeiten
|  | ALN | Fachstelle Naturschutz | Kommunale Naturschutzobjekte (bei der Gemeinde anfordern, kommunale GIS/WebGIS); Gewisse Info im ÖREB vorhanden | Sind weitere Schutzobjekte nach NHG Art. 18 (Einzelbäume, Hecken, Trockensteinmauern, Südböschungen, Magerstandorte) bzw. ohne SVO betroffen? Im ÖREB, Thema Raumplanung (z.T. Baumschutz und Begrünung) | Werden kommunale Schutzgebiete oder Inventar-objekte temporär oder dauerhaft tangiert? Gibt es wesentliche Änderungen an Anlagen in der Nähe eines Schutzgebietes? Wenn ja: → Nach Möglichkeit schonen, ansonsten Möglichkeit Ausnahmebewilligung sowie Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen mit der Gemeinde abklären | Konkretisierung und rechtliche Sicherung der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Absprache mit der Gemeinde und FNS. (Ersatz-)Pflanzungen und Begrünungen mit einheimischen Arten. | Submission der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen und ggf. der Pflegearbeiten
|  | ALN | Amt für Landschaft und Natur/Fischerei- & Jagdverwaltung/Jürg Zinggeler (Adjunkt Jagd) | Wildtierkorridore | → Berücksichtigung der Kosten für Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen | Liegt das Projekt im Bereich eines Wildtierkorridors oder führt es zu Mehrverkehr im Bereich eines solchen? Wenn ja: → die Strassen sind so zu planen, zu konstruieren und zu unterhalten, dass von ihnen, soweit möglich, keine Verletzungsgefahr für Wildtiere ausgeht und die Durchgängigkeit gewährt bleibt → Definition von Massnahmen zum Schutz der Wildtiere vor Störungen mit dem Adjunkt Jagd → Feste Zäune bedürfen einer jagdrechtlichen Bewilligung durch das ALN Werden Nistgelegenheiten und/oder Habitatstrukturen geschützter Wildtiere beeinträchtigt? Wenn ja: → Definition von Wiederherstellung oder Ersatzmassnahmen in Absprache mit der Fischerei- und Jagdverwaltung | Konkretisierung und rechtliche Sicherung der Massnahmen in Absprache mit dem Adjunkt Jagd. Zäune sind so zu gestalten und zu unterhalten, dass sie für Wildtiere keine erhöhte Verletzungsgefahr darstellen. |  |  | Zäune sind so zu gestalten und zu unterhalten, dass sie für Wildtiere keine erhöhte Verletzungsgefahr darstellen.
|  | ALN | Amt für Landschaft und Natur - Fischerei- & Jagdverwaltung | Fallwild (zu beziehen über PL TBA) |  | Liegt das Projekt im Bereich mit grossen Fallwildzahlen oder führt es zu Mehrverkehr in einem solchen Bereich? Wenn ja: → Definition von Massnahmen zur Vermeidung von Wildtierunfällen mit dem Adjunkt Jagd Allgemein: es sind Massnahmen vorzusehen um die Verletzungsgefahr für Wildtiere soweit möglich zu minimieren und die Durchgängigkeit wiederherzustellen oder zu verbessern | Konkretisierung und rechtliche Sicherung der Massnahmen in Absprache mit dem Adjunkt Jagd.
|  | ALN | Amt für Landschaft und Natur - Fachstelle Naturschutz | Amphibienzugstellen | Sind Amphbienzugstellen betroffen? Wenn ja: → frühzeitige Absprache mit FNS zu notwendigen Massnahmen und deren Umfang | Liegt das Projekt im Bereich einer Amphibienzugstelle oder führt es zu Mehrverkehr in einem solchen Bereich? Wenn ja: → Definition von Massnahmen zum Schutz der Amphibienwanderung (Ansprechpersonen Artenschutz FNS) VSS-Normen 640 698a "Fauna und Verkehr, Schutz der Amphibien, Grundlagen und Planung" und 699a "Fauna und Verkehr, Schutz der Amphibien, Massnahmen" | Konkretisierung und rechtliche Sicherung der Massnahmen in Absprache mit Ansprechpersonen Artenschutz FNS. Wo möglich, soll das Amphibienleitsystems um Schächte herumführen, so dass diese für Amphibien unzugänglich sind. Ist dies nicht möglich, so sollen die Schachtdeckel in Rücksprache mit einem Amphibienspezialisten erhöht werden oder als letzte Priorität Ausstiegshilfen in den jeweiligen Schacht eingebaut werden. | Submission der Massnahmen und ggf. der Unterhaltsarbeiten | Sicherstellung Funktion (vorhandene) Amphibienschutzmassnahmen, soweit möglich | Sicherstellung Funktion (vorhandene) Amphibienschutzmassnahmen
|  | ALN | Amt für Landschaft und Natur/Fischerei- & Jagdverwaltung/Lukas Bammatter (Adjunkt Fischerei) | Fischereikreise - und reviere | Erfolgt ein Eingriff in ein Gewässer oder in den Uferbereich? Wenn ja: → Fischereirechtliche Bewilligung wird i.d.R. erteilt, wenn schwerwiegende Beeinträchtigungen von Interessen der Fischerei (ggf. mit Massnahmen) ausgeschlossen werden können. Sonst: Interessenabwägung mit dem Adjunkt Fischerei vornehmen. |  | Massnahmen zur Schaffung günstiger Lebens-bedingungen für die Wassertiere in Absprache mit dem Adjunkt Fischerei definieren Fischereirechtliche Bewilligung einholen | Information zuständiger Fischereiaufseher vor Beginn des Eingriffs ins Gewässer, damit ggf. Massnahmen (z.B. Abfischen) getroffen werden können
14b) | Ökologischer Ausgleich | TBA/ALN | Amt für Landschaft und Natur - Fachstelle Naturschutz/Schutz, Mitberichte & Beratung | Ökologischer Ausgleich | Werden: → Neue Strassen, Busspuren und Radwege bzw. bei Strassen mit neuer Linienführung → Verbreiterungen von bestehenden Strassen, Instandsetzungsprojekte, Behebungen von Unfallschwerpunkten, Anpassungen an den Stand der Technik falls verbunden mit einer Flächenbeanspruchung von mehr als 1000 m2 geplant? → Hinweis in der Vorstudie, dass ökologischer Ausgleich geleistet werden muss (Kostenrelevant, evtl. Landerwerb) | Für Bauvorhaben ausserhalb festgesetzter Bauzonen wird Ökologischer Ausgleich geleistet für: → Neue Strassen, Busspuren und Radwege bzw. bei Strassen mit neuer Linienführung → Verbreiterungen von bestehenden Strassen, Instandsetzungsprojekte, Behebungen von Unfallschwerpunkten, Anpassungen an den Stand der Technik falls verbunden mit einer Flächenbeanspruchung von mehr als 1000 m2 → Details sind der Richtlinie ökologischer Ausgleich bei Strassenprojekten zu entnehmen (https://bd.ktzh.ch/intranet/baudirektion/de/weisungen_und_formulare/formulare_der_aemter.html). Planung Ökologischer Ausgleich im Projekt in Absprache mit der FNS kann der Ökologische Ausgleich nicht innerhalb des Projektes realisiert werden? → suche nach Ersatzprojekt in Absprache mit der FNS. → Details sind der Richtlinie Ökologischer Ausgleich bei Strassenprojekten zu entnehmen: im Intranet unter Baudirektion > Weisungen - Richtlinien - Dokumente > Dokumente der Ämter | → Details und Massnahmen sind der Richtlinie Ökologischer Ausgleich bei Strassenprojekten zu entnehmen: im Intranet unter Baudirektion > Weisungen - Richtlinien - Dokumente > Dokumente der Ämter | Submission der Massnahmen und ggf. der Pflegearbeiten | Umsetzung der Massnahmen sicherstellen und kontrollieren. | Abnahme der Ausgleichsmassnahmen, Entwicklungspflege, Erfolgskontrolle und allfällige Nachbesserungen Übergabe der Pflege an die Unterhaltsregion nach fünf Jahren
15) | Landschaft, Ortsbild und Städtebau | ARE | Amt für Raumentwicklung/Fachstelle Landschaft | Bundesinventare (Bundesinventar der Landschaften nationaler Bedeutung, BLN) | Werden BLN-Gebiete oder Ortsbilder nationaler Bedeutung temporär oder dauerhaft tangiert (in offener Umgebung auch von Projekten in der Nähe)? Wenn ja: → Projekte sind nur bewilligungsfähig, falls keine wesentliche Beeinträchtigung erfolgt oder ein überwiegendes nationales Interesse besteht. Liegt eine Bundesaufgabe vor ist zusätzlich ein Gutachten der ENHK einzuholen | Werden BLN-Gebiete oder Ortsbilder nationaler Bedeutung temporär oder dauerhaft tangiert (in offener Umgebung auch von Projekten in der Nähe)? Wenn ja: → Nachweis erbringen, dass keine wesentliche Beeinträchtigung der Objekte erfolgt oder ein überwiegendes nationales Interesse besteht. Bestmögliche Schonung und ggf. Ersatz-massnahmen in Zusammenarbeit mit ARE definieren Neue Bauten und Anlagen werden so geplant, dass sie sich gut in die Landschaft einordnen. → Variantenevaluation wird nachvollziehbar dokumentiert → Projektierungsmassnahmen zur Verbesserung der Landschaftlichen Einordnung werden aufgezeigt | Konkretisierung und rechtliche Sicherung der bestmöglichen Schonung und ggf. der Ersatzmassnahmen in Absprache mit dem ARE | Vergabe der Arbeiten für die Ersatzmassnahmen
|  | ARE | Amt für Raumentwicklung/Ansprechperson für Ortsbild und Städtebau | Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz nationaler Bedeutung, ISOS
|  | ARE | Amt für Raumentwicklung/Fachstelle Landschaft | Kantonales Inventar der Landschaftsschutzobjekte | Inventarobjekte nach Möglichkeit umfahren. Ansonsten: Abklären, ob Ausnahmebewilligung möglich (Voraussetzung: Überwiegendes öffentliches Interesse). | Werden überkommunale Landschaftsschutz-gebiete temporär oder dauerhaft tangiert? Gibt es wesentliche Änderungen an Anlagen in der Nähe eines Schutzgebietes? Wenn ja: → Ausnahmebewilligung und Suche nach Schutz- und Ersatzmassnahmen in Absprache mit dem ARE/FS Landschaft | Konkretisierung der Schutz- und Ersatzmass-nahmen in Absprache mit dem ARE/ALN (Fachstelle Naturschutz).
|  | ARE | Amt für Raumentwicklung/Fachstelle Landschaft | Geologisch-geomorphologisches Inventar |  | Wird ein geomorphologisches Objekt temporär oder dauerhaft tangiert? Gibt es wesentliche Änderungen an Anlagen in der Nähe eines solchen Gebietes? Wenn ja: → Bestmögliche Eingliederung mit ARE/FS Landschaft definieren
|  | ARE | Amt für Raumentwicklung/Ansprechperson für Ortsbild und Städtebau | Inventar der schützenswerten Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung | Werden überkommunale Ortsbilder temporär oder dauerhaft tangiert (in offener Umgebung auch von Projekten in der Nähe)? Wenn ja: → Möglichst umfahren, ansonsten bestmögliche Eingliederung des Projekts und Interessenabwägung mit ARE vornehmen | Werden überkommunale Landschaftsschutzgebiete oder Ortsbilder temporär oder dauerhaft tangiert? Gibt es wesentliche Änderungen an Anlagen in der Nähe eines solchen Gebietes? Wenn ja: → Bestmögliche Eingliederung mit ARE definieren | Konkretisierung der bestmöglichen Eingliederung in Absprache mit dem ARE.
|  | ARE | Amt für Raumentwicklung/Ansprechperson für Ortsbild und Städtebau | Regionale Richtplankarte Verkehr: Umgestaltung Strassenraum | Weisst der Strassenabschnitt bezüglich Gestaltung Defizite auf (Regionale Richtpläne: Umgestaltung Strassenraum)? Wenn ja: → Siedlungsverträgliche Gestaltung des Strassenraumes in Absprache mit dem ARE definieren | Weisst der Strassenabschnitt bezüglich Gestaltung Defizite auf (Regionale Richtpläne: Umgestaltung Strassenraum)? Wenn ja: → Siedlungsverträgliche Gestaltung des Strassenraumes in Absprache mit dem ARE definieren
|  | ARE | Amt für Raumentwicklung/Fachstelle Landschaft |  | Allgemein: Planung neuer Bauten und Anlagen derart, dass sie sich gut in die Landschaft einordnen. Nachvollziehbare Variantenevaluation. Projektierungsmassnahmen zur Verbesserung der landschaftlichen Einordnung (Lagekriterien, Bepflanzungen o.ä.) aufzeigen. | Allgemein: Planung neuer Bauten und Anlagen derart, dass sie sich gut in die Landschaft einordnen. Nachvollziehbare Variantenevaluation. Projektierungsmassnahmen zur Verbesserung der landschaftlichen Einordnung (Lagekriterien, Bepflanzungen o.ä.) aufzeigen. | Allgemein: Planung neuer Bauten und Anlagen derart, dass sie sich gut in die Landschaft einordnen. Nachvollziehbare Variantenevaluation. Projektierungsmassnahmen zur Verbesserung der landschaftlichen Einordnung (Lagekriterien, Bepflanzungen o.ä.) aufzeigen.
16) | Kulturdenkmäler, archäologische Stätten | ARE | Amt für Raumentwicklung - Archäologie und Denkmalpflege/Patrick Nagy | Archäologische Zonen und Denkmalschutzobjekte | Archäologische Zonen nach Möglichkeit meiden (Kosten, Projektverzögerungen). | Sind archäologische Zonen betroffen? Wenn ja: → Kontaktaufnahme mit Kantonsarchäologie. Zeitreserven für Sondiergrabungen einplanen | Allfällige Sondiergrabungen einplanen. kommen während der Bauausführung wider Erwarten Funde zum Vorschein? → Kontaktaufnahme mit dem Gemeinderat und der Kantonsarchäologie. → Die Fundsituation ist bis zu deren Eintreffen unverändert zu belassen und abzusichern. |  | Info an Kantonsarchäologie beim Vorfinden von archäologischen Objekten.
|  | ARE | Amt für Raumentwicklung - Archäologie und Denkmalpfleg/Gebietsverantwortliche Denkmalpflege | Archäologische Zonen und Denkmalschutzobjekte | Sind Denkmalschutzobjekte (samt der für ihre Wirkung wesentlichen Umgebung) betroffen? Führt das Projekt zu einer wahrnehmbaren Änderung des Verkehrsraums in der Nähe von Schutzobjekten? Wenn ja: → Abklären der Machbarkeit mit der kantonalen Denkmalpflege. Ggf. Interessenabwägung vornehmen | Massnahmen zur bestmöglichen Eingliederung des Projekts mit der kantonalen Denkmalpflege festlegen. | Konkretisierung und rechtliche Sicherung der bestmöglichen Eingliederung in Absprache mit der Denkmalpflege.
|  | ARE | Amt für Raumentwicklung - Archäologie und Denkmalpfleg/IVS | IVS | Sind Historische Verkehrswege nationaler Bedeutung mit Substanz betroffen und liegt eine Bundesaufgabe vor? Wenn ja: → Eidg. Natur- und Heimatschutzkommisionsgutachten (ENHK) erforderlich evtl. IVS-spezifische Fachbaubegleitung zu Lasten des Projekts von der Projektierung bis zum Projektabschluss. → Geringfügige Beeinträchtigungen nur bei höherem Interesse zulässig → Schwerwiegende Beeinträchtigungen nur bei gleich- oder höherwertigem Interessen von nationaler Bedeutung zulässig → Kosten für Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen einrechnen →Variantenevluation durchführen und nachvollziehbar dokumentieren | Sind Historische Verkehrswege mit Substanz betroffen? Wird dadurch historische Substanz beeinträchtigt? Wenn ja: → Nach Möglichkeit historische Substanz und Sichtbarkeit der historischen Wegführung erhalten → Definition von Wiederherstellungs- und Ersatz-massnahmen in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege | Konkretisierung und rechtliche Sicherung der Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen. Vor den Bauarbeiten werden Sondierungen, allenfalls auch Rettungsgrabungen durchgeführt. → Dafür wird genug Zeiteingeplant und der Kantonsarchäologie wird der Baubeginn so früh wie mäglich mitgeteilt. | Vergabe der Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen. |  | Abnahme der Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen.
Note on E4: Christoph Abegg: Durch Eingeben der Suchbegriffe "TBA" resp. "BVV" können die TBA-projektrelevanten Layer im GIS-Browser (maps.ktzh.ch) vorselektiert werden.
Note on H11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: kürzen...
Note on G29: Abegg Christoph: SiBe: stevan.skeledzic@bd.zh.ch, +41 43 259 31 20 PL Umwelt: christoph.abegg@bd.zh.ch +41 43 259 31 23 PL Umwelt: sarah.marthaler@bd.zh.ch +41 43 259 55 84