Terminkalender für Stille Wahl

(Stand: 2. Mai 2025)

Für die Durchführung einer Stillen Wahl ergibt sich gestützt auf das Gesetz über die politischen Rechte (GPR) der folgende Terminkalender (§§ 48-54 a GPR).

Der untenstehende Terminkalender enthält pro Zeile die einzelnen Schritte, die für eine korrekte und fristgerechte Durchführung der Wahlen notwendig sind. Die kommunalen Besonderheiten der Gemeinde sind zu berücksichtigen und der Terminplan ist entsprechend anzupassen.

In der Spalte «Fristen» sind die gesetzlich vorgegebenen Fristen eingetragen. Die Gemeinde ergänzt für die übrigen Schritte die gängigen operativen Fristen, die gesetzlich nicht geregelt und kommunal verschieden sind. Bei der gesetzlichen Frist zur Wahlanordnung handelt es sich um eine Mindestfrist. Zur Vermeidung von zeitlichen Engpässen sollte die Wahlanordnung früher als die gesetzlich vorgesehene Frist von 84 Tagen vor dem Wahltag veröffentlicht werden. Dies auch, weil der zeitliche Verlauf der operativen Durchführung von Wahlen in vielen Schritten durch die Beschlüsse der wahlleitenden Behörde (des Gemeindevorstands) bestimmt wird.

Mit Hilfe der Spalte «Datum» kann der Terminplan tagesgenau erstellt werden. Es ist zu beachten, dass der Ablauf der Fristen jeweils auf einen Sonn- oder Feiertag fallen kann und der Terminplan entsprechend anzupassen ist.

Terminkalender für den Urnengang vom:

| Fristen in Tagen | Hinweise |  |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druckerei und Verpackungsdienstleister über die bevorstehende Wahl informieren. |  |  |  |
|  | Beschluss der wahlleitenden Behörde zur Anordnung der Wahl mit Festsetzung des Datums für den 1. Wahlgang und für einen allfälligen 2. Wahlgang (§ 57 Abs. 1 GPR). |  |  |  |
|  | Information Ortsparteien über die bevorstehende Wahl und die wesentlichen Verfahrensschritte. |  |  |  |
|  | Publikationsauftrag Wahlanordnung erteilen. |  |  |  |
|  | Druckerei und Verpackungsdienstleister über die bevorstehende Wahl informieren. |  |  |  |
| Mind. 12 Wochen (84 Tage) | Die Wahlanordnung ist mindestens 12 Wochen (84 Tage) vor dem allfälligen Wahltag im amtlichen Publikationsorgan zu veröffentlichen (§ 57 Abs. 3 GPR; Erscheinungsdatum des Publikationsorgans und Redaktionsschluss beachten). Der minimale Inhalt der Wahlanordnung ist in § 57 Abs. 2 GPR geregelt. Insbesondere muss in der Wahlanordnung das Datum für einen allfälligen Wahlgang sowie das Datum für einen allfälligen zweiten Wahlgang festgelegt werden, falls die Stille Wahl nicht zu Stande kommt. Die Wahlanordnung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung (Stimmrechtsrekurs) zu versehen. |  |  |  |
| 40 evtl. weniger | Die amtliche Publikation der Wahlanordnung löst das Vorverfahren aus. Es erfolgt damit die Ansetzung der 1. Frist von 40 Tagen zur Einreichung der provisorischen Wahlvorschläge (§ 49 Abs. 1 GPR). Die Gemeindeordnung kann für kommunale Wahlen eine Frist von weniger als 40 Tagen vorsehen (§ 49 Abs. 2 GPR). |  |  |  |
|  | Ende der 1. Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge (§ 49 GPR). |  |  |  |
|  | Prüfung der Wahlvorschläge durch wahlleitende Behörde (§ 52 GPR). |  |  |  |
| 4 | Bei mangelhaften Wahlvorschlägen: Ansetzung einer Frist von 4 Tagen zur Behebung der Mängel (§ 52 Abs. 2 GPR). |  |  |  |
|  | Ende der viertägigen Frist zur Behebung der Mängel. |  |  |  |
|  | Prüfung der verbesserten Wahlvorschläge. |  |  |  |
|  | Publikationsauftrag für Wahlvorschläge erteilen. |  |  |  |
| 7 | Publikation der Wahlvorschläge mit Rechtsmittelbelehrung (Stimmrechtsrekurs) und Ansetzung der 2. Frist von 7 Tagen für die Änderung oder den Rückzug der eingereichten Vorschläge oder die Einreichung neuer Wahlvorschläge (§ 53 Abs. 1 GPR). |  |  |  |
|  | Ende der siebentägigen Frist. |  |  |  |
|  | Prüfung der definitiven Wahlvorschläge durch wahlleitende Behörde (§ 53 Abs. 3 GPR). |  |  |  |
| Je nach Ausgang des Vorverfahrens ergeben sich 3 unterschiedliche Vorgehensweisen (A, B, C), die bis zur Besetzung der Behörde zu befolgen sind: |  |  |  |  |
| A |  | B | C |  |
| Stimmen die zunächst vorgeschlagenen Personen mit den definitiv vorgeschlagenen überein und wurden gleich viele oder weniger Personen vorgeschlagen, als Stellen zu besetzen sind, erklärt die wahlleitende Behörde die Vorgeschlagenen für gewählt (§ 54 a Abs. 1 GPR; Terminkalender A). Sind weniger Personen in stiller Wahl gewählt, als Stellen zu besetzen sind, findet für die nicht besetzten Stellen ein Wahlgang mit leerem Wahlzettel ohne Beiblatt statt (§ 55 Abs. 2 GPR; Terminkalender B / C). |  | Stimmen die zunächst vorgeschlagenen Personen nicht mit den definitiv vorgeschlagenen überein und wurden gleich viele oder weniger Personen vorgeschlagen, als Stellen zu besetzen sind, ist eine Wahl mit leerem Wahlzettel und Beiblatt oder eine Wahl mit gedrucktem Wahlzettel durchzuführen (§ 54 a Abs. 2 GPR). Die Gemeindeordnung legt fest, welches Wahlverfahren in der Gemeinde zur Anwendung kommt. Die Namen der Vorgeschlagenen werden auf dem Beiblatt bzw. dem gedruckten Wahlzettel aufgeführt (§ 55 Abs. 1 GPR bzw. § 55 a Abs. 2 GPR). | Werden mehr Personen vorgeschlagen, als Stellen zu besetzen sind, ist eine Wahl mit leerem Wahlzettel und Beiblatt durchzuführen (§ 54 a Abs. 2 GPR). Die Namen der Vorgeschlagenen werden auf dem Beiblatt aufgeführt (§ 55 Abs. 1 GPR). |  |
| Für die gemäss A in stiller Wahl Gewählten Terminkalender A (S. 4) |  | Im Fall B oder C oder falls die Behörde gemäss A nicht vollständig in stiller Wahl besetzt werden kann Terminkalender B / C (S. 5-6) |  |  |
| Terminkalender A |  |  |  |  |
| Fristen in Tagen | Hinweise |  |  | Datum |
|  | Publikationsauftrag für Zustandekommen Stiller Wahl (Wahlerklärung) erteilen. |  |  |  |
|  | Veröffentlichung des Zustandekommens der Stillen Wahl, bzw. der Wahlerklärung (§ 54a Abs. 1 GPR) inkl. Rechtsmittelbelehrung (Stimmrechtsrekurs) und - Hinweis, dass keine Wahl an der Urne stattfindet, weil die Behörde vollständig besetzt ist. Mit Verweis auf die Wahlanordnung. oder - Hinweis auf 1. Wahlgang, sofern die Behörde in stiller Wahl nicht vollständig besetzt werden kann ( Wahlen mit leerem Wahlzettel ohne Beiblatt, § 55 Abs. 2 GPR, Terminkalender B / C). |  |  |  |
|  | Versand der Wahlanzeige (§ 81 GPR). Die wahlleitende Behörde teilt den Gewählten die Wahl unverzüglich mit. |  |  |  |
|  | Einholen der Rechtskraftbescheinigung der Wahl beim Bezirksrat nach Ablauf der Rechtsmittelfrist. |  |  |  |
|  | Sofern die Behörde in stiller Wahl vollständig rechtskräftig besetzt wird: Beschluss der wahlleitenden Behörde über die Rechtskraft des Wahlergebnisses (Feststellung der Rechtskraft = Erwahrung, § 83 Abs. 1 GPR). |  |  |  |
|  | Lehnt eine als gewählt erklärte Person die Wahl ab, ist für die nicht besetzten Stellen ein zweiter oder weiterer Wahlgang mit leerem Wahlzettel und Beiblatt durchzuführen (§§ 82, 84-84 b GPR). Terminkalender 2. Wahlgang |  |  |  |
|  | Bei Erneuerungswahlen: Einschreiten des Bezirksrates, falls die Behörde noch nicht konstituiert ist (§ 34 GPR). |  |  | 1. September |
| Terminkalender B / C |  |  |  |  |
| Fristen in Tagen | Hinweise |  |  | Datum |
|  | Im Fall B oder C Publikationsauftrag für definitive Wahlvorschläge erteilen, falls die zunächst vorgeschlagenen nicht mit den definitiv vorgeschlagenen Personen übereinstimmen (§ 53 Abs. 4 GPR). |  |  |  |
|  | Einrichtung der Wahl in VOTING, idealerweise 6-4 Wochen vor der Wahl. |  |  |  |
|  | Aufbereitung des Stimmregisters. |  |  |  |
|  | Auftrag für Aufbereitung und Druck von Stimmrechtsausweis, Wahlanleitung und leerem Wahlzettel mit Beiblatt (im Fall A ohne Beiblatt) bzw. gedrucktem Wahlzettel erteilen. |  |  |  |
|  | Im Fall B oder C Publikation der definitiven Wahlvorschläge mit Rechtsmittelbelehrung (Stimmrechtsrekurs), falls die zunächst vorgeschlagenen nicht mit den definitiv vorgeschlagenen Personen übereinstimmen (§ 53 Abs. 4 GPR). |  |  |  |
|  | Auftrag zum Verpacken der Wahlunterlagen erteilen. |  |  |  |
|  | Übergabe der Wahlunterlagen an die Post zur fristgerechten Zustellung an die Stimmberechtigten. |  |  |  |
| 21 / 28 | Die Wahlunterlagen sind den Stimmberechtigten mindestens 3 und frühestens 4 Wochen vor dem Wahltag zuzustellen (§§ 60, 62 GPR). |  |  |  |
|  | Aufgebot für Wahlbüromitglieder für Urnen- und Auszählungsdienst. Das Aufgebot kann vor oder nach dem Versand der Wahlunterlagen erfolgen. |  |  |  |
| 4 / 2 / 6 | Die vorzeitige Stimmabgabe an der Urne muss an 2 der letzten 4 Tage vor dem Wahltag möglich sein (§ 20 Abs. 2 GPR). Die Gemeinde kann die vorzeitige Stimmabgabe auf die 6 letzten Tage vor dem Wahlsonntag ausweiten (§ 20 Abs. 3 GPR). Die Abgabe des Antwortkuverts am Schalter der Gemeinde stellt keine vorzeitige Stimmabgabe dar, sondern es handelt sich in diesem Fall um eine briefliche Stimmabgabe, die jederzeit möglich ist. |  |  |  |
| 1 | Beginn der Bearbeitung der Wahlunterlagen am Vortag des Wahlsonntags ohne Auszählung möglich (§ 39 Verordnung über die politischen Rechte). |  |  |  |
| 0 | Wahlsonntag |  |  |  |
|  | Publikation der Wahlergebnisse inkl. Rechtsmittelbelehrung (Stimmrechtsrekurs) und - Hinweis auf 2. Wahlgang, sofern die Behörde nicht vollständig besetzt werden kann, oder - Hinweis, dass kein 2. Wahlgang durchgeführt wird, weil die Behörde vollständig besetzt ist. |  |  |  |
|  | Versand der Wahlanzeige (§ 81 GPR). Die wahlleitende Behörde teilt den Gewählten die Wahl unverzüglich mit. |  |  |  |
|  | Einholen der Rechtskraftbescheinigung der Wahl beim Bezirksrat nach Ablauf der Rechtsmittelfrist. |  |  |  |
|  | Beschluss der wahlleitenden Behörde über die Rechtskraft des Wahlergebnisses (Feststellung der Rechtskraft = Erwahrung, § 83 Abs. 1 GPR). |  |  |  |
|  | Falls das rechtskräftige Wahlergebnis vom zunächst publizierten Wahlergebnis abweicht: Publikation des Erwahrungsbeschlusses mit dem definitiven Wahlergebnis – ohne Rechtsmittelbelehrung – (§ 83 Abs. 2 GPR). Nach der Erwahrung aller Vorlagen/Wahlen vom selben Datum: Vernichtung der Wahlzettel, Stimmrechtsausweise sowie Hilfsunterlagen (§ 48 Abs. 4 VPR). |  |  |  |
|  | Durchführung eines zweiten oder weiteren Wahlgangs mit leerem Wahlzettel und Beiblatt, sofern eine gewählte Person die Wahl ablehnt oder die Behörde aus anderen Gründen nicht vollständig besetzt werden kann (§§ 82, 84-84 b GPR). Terminkalender 2. Wahlgang |  |  |  |
|  | Bei Erneuerungswahlen: Einschreiten des Bezirksrates, falls die Behörde noch nicht konstituiert ist (§ 34 GPR). |  |  | 1. September |